## Foglio1
ID | Storia | Punteggio | Stato
1 | Io utente voglio registrarmi al sito per poter usare la piattaforma | 5 | Realizzata in sprint 1
2 | Io utente voglio accedere alla piattaforma attraverso un sistema di autenticazione per avere un’analisi del traffico del sito | 13 | Realizzata in sprint 1
3 | Io utente voglio vedere con dei grafici l’andamento del traffico del sito per poter ottenere informazioni velocemente sulla situazione attuale | 5 | Programmata sprint 2
4 | Io utente voglio poter vedere da dove arriva il traffico attraverso una mappa per localizzare la provenienza dei pacchetti di rete | 3 | Programmata sprint 2
5 | Io utente voglio poter conoscere tutte le informazioni di una singola comunicazione per vederne i dettagli tecnici | 3 | Iniziata a fine sprint 1, programmata sprint 2
6 | Io utente voglio filtrare le comunicazioni per data, posizione e/o comunicazioni avvenute o fallite per concentrarmi meglio su determinati dettagli | 7
7 | Io utente voglio capire agevolmente se il traffico è ordinario oppure no per poter individuare eventuali problemi | 13 | Programmata sprint 2
8 | Io utente voglio che il software si possa autogestire per non doverlo costantemente presidiare | 20
9 | Io utente voglio poter uscire in maniera sicura dalla piattaforma per questioni di sicurezza | 0.5 | Realizzata in sprint 1
10 | Io utente voglio ricevere delle mail di notifica per sapere in tempo reale cosa succede al sito | 20
11 | Io utente voglio che il software agisca tempestivamente a determinate azioni malevoli per motivi di sicurezza | 40